Дорожная карта Регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) в МОУ «Гимназия №7»

города  Лыткарино Московской области

Направления проекта:

- Внедрение новой системы оплаты труда работников общего образования направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)

- Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)

- Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО)

- Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства.

- Расширение общественного участия в управлении образованием.

Школьная стратегическая команда (ШСК)

1.Тимошкова Т.С.			-	директор гимназии – руководитель ШСК,

куратор направления НСОТ,

куратор направления НПФ.

2. Гирко С.П.		-	заместитель директора по научно -методической

работе, куратор направления «Система оценки качества образования»

3.Родина О.Г.		-	заместитель директора по воспитательной

работе.

4.Одинокова Н.Г.		         -	         заместитель директора воспитательной работе

куратор направления «Развитие сети общеобразовательных учреждений региона : обеспечение

условий для получения качественного общего

образования независимо от места жительства.» ,

куратор направления «Расширение общественного

участия в управлении образованием»

6.Смирнова А.А.			-	заместитель директора по учебно-воспитательной работе

ответственный за электронный мониторинг

7.Заонегин Е.В.		-	учитель информатики, ответственный за оформление сайта гимназии.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2008 г. – май 2009 года

План предстоящей работы

| Направления проекта | Август - сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Апрель- май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. НСОТ | - проведение консультаций по вопросам реализации проекта; - создание нормативно правовой базы РКПМО; - проведение разъяснительной работы с членами ШСК по направлениям РКПМО; - внесение изменений в Положение об оплате труда; - проведение инструктивно методического совещания по вопросам НСОТ; - проведение конференций трудового коллектива, родителей и ученического самоуправления по выбору в Совет гимназии; - создание рабочей группы и экспертной группы; - составление учебных планов на 2008-2009 учебный год; - работа тарификационной комиссии; - согласование штатного расписания с Управлением образования | - разработка положения о порядке - распределения стимулирующей части ФОТ; - внесение изменений и дополнений в тарификацию - Подготовка к переходу на нормативное подушевое финансирование | - обсуждение в педагогическом коллективе порядка распределения компенсационной и стимулирующей части ФОТ на Совете гимназии; - подготовка тарификационных списков и приказов по гимназии; - тарификация; - обсуждение вопросов НСОТ на заседании педагогического совета; - подготовка нормативных правовых документов для перехода на НПФ | -организация общественного продвижения реализации НСОТ; - проведение заседания Совета гимназии по вопросу обсуждения принятых изменений в действующее Положение о стимулирующих выплатах | - проведение заседания Совета гимназии по вопросу обсуждения стимулирующих выплат и компенсационных выплатах | - мониторинг хода реализации НСОТ |  | - отчет работы гимназии по НСОТ в форме публичного доклада; -ознакомление педагогических сотрудников с предваритель-ным распределением учебной нагрузки на 2009-2010 учебный год |
| 2. НПФ | - внесение изменений в Устав ОУ и их государственная регистрация; - приведение в соответствие штатного расписания; -принятие положений об оплате труда работников ОУ; - мониторинг наполняемости классов с целью оптимизации учебно-воспита-тельного процесса | - учеба ШСК | - анализ вопроса введения НПФ в 2009 г. на собрании педагогического коллектива | - составление штатного расписания | - переход на НПФ | - мониторинг качества образования |  | - подведение итогов перехода на НПФ и постановка задач на следующий учебный год; - мониторинг наполняемости классов с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса |
| 3. СОКО | - организация работы по внесению поправок в положение оценки качества труда; - ознакомление учителей с нормативно-правовой базой; - формирование пакета документов по аттестации педагогических работников подача заявки на прохождение курсов повышения квалификации; - мониторинг статистической информации ОШ-1 | - корректировка документации по аттестации педагогических работников; - анализ результатов мониторинга по блокам: кадры, материально-техническое обеспечение, инновационная деятельность, комфортность обучения, состояние здоровья учащихся, питание учащихся, дополнительное образование; проведение школьных олимпиад. | - мониторинг РКПМО по профильному образованию; - cоздание циклограммы мониторинговых исследований состояния состояния качества образования; -проведение школьных олимпиад; -участие в муниципальном этапе предметных олимпиад; -участие в игре-конкурсе «Русский медвежонок» | - мониторинг использования ИКТ учителями гимназии; участие в муниципальном этапе предметных олимпиад; -участие в конкурсе «British Bulldog»; -участие в конкурсе «Учитель года» | - проведение школьного конкурса «Ученик года»; -участие педагогов в ПНПО; -участие в городском конкурсе «Учитель года»; -участие в областных олимпиадах. | - мониторинг нравственных качеств учащихся; - мониторинг с учащимися 7,9-х классов с целью формирования предпрофильных и профильных классов на 2009-2010 учебный год; -участие в игре-конкурсе «Золотое Руно» | - формирование учебного плана гимназии на 2009-2010 учебный год с учетом анализа качества образования в гимназии; - проведение конкурса «Классный руководитель 2009»; - подготовка и обновление нормативной базы государственной итоговой аттестации учащихся в 2009 году; -участие в игре-конкурсе «Кенгуру» | - создание электронных портфолио учителей; - мониторинг качества образования по итогам года; проведение ученических конференций; слет интеллектуалов; - проведение мониторинга повышения квалификации педагогических работников гимназии; - формирование банка данных о педагогических работниках, подлежащих аттестации в 2009 - 2010 г. |
|  |  |  | проведение интеллектуальных марафонов |  |  |  |  |  |
| Мониторинг учебных и внеучебных достижений учащихся – см. циклограмму мониторинговых исследований. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Развитие школьной сети ОУ

| Август - сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Апрель - июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разъяснитель-ная работа с родителями, проведение родительских конференций, собраний, оформление протоколов Комплектование 1,10 классов; - экспертиза и утверждение учебных планов и программ; - анкетирование учителей пед. коллектива в инновационных процессах образования; - обсуждение на педсовете и заседаниях ШМО результатов ЕГЭ и результатов итоговой аттестации 9-х классов в новой форме – корректировка банка данных о занятости учащихся дополнительным образованием | Проведение общешкольного родительского комитета, отчет Попечительского совета, оформление протоколов | Проведение заседания Совета гимназии установка лингафонного оборудования в кабинет ин. яз. и мультимедийного комплекса в каб. математики и рус. языка | Анализ участия в городских предметных олимпиадах Формирование банка данных одаренных детей установка интерактивной доски в каб. географии | Активизировать разъяснитель-ную работу о необходимости общественного участия в управлении образованием на всех уровнях федеральном, региональном, муниципальном, публикации в СМИ, позитивных примеров; Опубликовать отчёт об образовательном и финансово-хозяйственной деятельности ОУ: | Продолжить эксперимент по совершенствованию структуры и содержания общего образования | - обсуждение на курсах учителей - предметников методики работы в Единой информационной среде | Опубликовать отчёт об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОУ: школьный сайт, СМИ, публичный доклад. Определение объёмов ремонтных работ, составление смет. Определение ОУ в учебном компьютерном оборудовании, мебели, оформление заявок ОУ. Организация ремонтных бригад для проведения косметического ремонта школьного здания Обсуждение на педагогическом совете результатов ЕГЭ и итоговой аттестации выпускников 9,11 классов |

Расширение общественного участия в управлении образованием

| Август -сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь |  | февраль | март | Апрель - май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ознакомление участников образовательного процесса с материалами РКПМО; - выборы в управляющего Совета гимназии | - обучение ответственных за РКПМО - проведение совета гимназии и общешкольного родительского комитета Обновление материалов школьного сайта Публикации в СМИ |  | Заседание общешкольного родительского комитета проведение совета гимназии и общешкольного родительского комитета Обновление материалов школьного сайта Публикации в СМИ |  | Проведение Совета гимназии, отчет Попечительского совета проведение совета гимназии и общешкольного родительского комитета Обновление материалов школьного сайта Публикации в СМИ | Заседание родительских комитетов по вопросам ознакомления с материалами РКПМО проведение совета гимназии и общешкольного родительского комитета Обновление материалов школьного сайта Публикации в СМИ | проведение совета гимназии и общешкольного родительского комитета Обновление материалов школьного сайта Публикации в СМИ | Опубликовать отчёт об образователь-ной и финансово-хозяйственной деятельности ОУ: школьный сайт и публикация публичного доклада проведение совета гимназии и общешкольного родительского комитета Обновление материалов школьного сайта Публикации в СМИ |

Организационное обеспечение реализации РКПМО

| Август - сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |  | Апрель- -май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - назначение ответственных за реализацию мероприятий РКПМО | Учеба школьной команды РКПМО, учеба председателя Совета гимназии | Внесение поправок и дополнений в пакет документов РКПМО Мониторинг реализации РКПМО | Пополнение школьного сайта информацией о ходе реализации РКПМО, публикация финансового отчета | Знакомство с методиками работы в единой информационной сети | Мониторинг использования ИКТ учителями гимназии |  |  | Анализ хода реализации РКПМО в ОУ -размещение информации на школьном сайте -публичный доклад об образовательной деятельности ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг реализации РКПМО в ОУ |  |

Директор гимназии ____________________________ /Тимошкова Т.С./